## Sheet1
| Historia de usuario | Nº de Sprint | Horas
| Introducción a Tecnología CEP | 0 | 22
| Primer estudio de la curva de potencia | 1 | 4
| Realizar el anteproyecto | 1 | 20
| Recogida de requisitos y análisis de contexto | 1 | 20
| Acoplamiento e implementación del ESB | 1 | 25
| Planificación del trabajo de fin de grado | 1 | 7 |  | Sprints |  | Estimadas | Reales
| Curso de Energía Eólica | 1 | 7 |  | Sprint 0. Introducción a CEP. |  | 22 | 22
| Creación y acoplamiento del simulador con la Nube | 1 | 29 |  | Sprint 1. Inicio del proyecto |  | 112 | 148
| Aprender PHP y familiarización con tecnología web | 2 | 30 |  | Sprint 2. Adaptación al caso real. |  | 149 | 160
| Estudio de factores externos distintos de potencia y velocidad de viento | 2 | 11 |  | Sprint 3. Desarrollo de la plataforma. |  | 138 | 138
| Estudio de curva de potencia | 2 | 20 |  | Sprint 4. Ultimando detalles y pruebas. |  | 91.5 | 130.5
| Implementar patrones | 2 | 58 |  |  | TOTAL | 512.5 | 598.5
| Documentación | 2 | 30
| Aprendizaje CakePHP | 3 | 26
| Diseño y arquitectura | 3 | 20
| Implementación | 3 | 54
| Documentación | 3 | 21
| Retoques de patrones | 3 | 17
| Redefinir diagramas | 4 | 5
| Pruebas | 4 | 28
| Documentación | 4 | 22
| Implementación | 4 | 36.5
|  | TOTAL | 512.5
SPRINT | Historia de usuario | Tareas | Horas
0 | Introducción a Tecnología CEP | Acudir al seminario de CEP del máster | 9
1 |  | Instalación del software | 4
1 |  | Realizar ejercicios de CEP | 9 | 22
1 | Primer estudio de la curva de potencia | Establecer curva de todos los datos | 4 | 4
1 | Realizar el anteproyecto | Adaptar plantilla al caso concreto | 2
1 |  | Elaborar anteproyecto | 15
1 |  | Refactoring de anteproyecto | 3 | 20
1 | Recogida de requisitos y análisis de contexto | Reunión de inicio del proyecto | 2
1 |  | Recogida de requisitos de la reunión | 3
1 |  | Planteamiento de la recogida de requisitos | 4
1 |  | Buscar y elaborar plantilla para storyboard | 2
1 |  | ¿Dónde está el cliente? | 1
1 |  | Reunión 2 de incio de proyecto | 1
1 |  | Reunión emergencia Pedro no está. | 1
1 |  | ¿Quién es nuestro coordinador de la empresa cliente? | 1
1 |  | Arquetipos | 2
1 |  | Documentar reuniones | 3 | 20
1 | Acoplamiento e implementación del ESB | Asimilación del código del ESB y todos los componentes de AnyPoint Studio. | 5
1 |  | Implementación de los primeros flujos de datos e incorporación de librería Esper-EPL. | 10
1 |  | Realizar tutorial de MuleSoft para familiarizarse. | 5
1 |  | Realizar filtrado de datos. | 5 | 25
1 | Planificación del trabajo de fin de grado | Elaboración de cronograma. | 2
1 |  | Elección y aprendizaje de repositorio. | 2
1 |  | Elección y aprendizaje de TFS en metodologías ágiles. | 3 | 7
1 | Curso de Energía Eólica | Clase intensiva de Energía Eólica | 4
1 |  | Interiorizar y estudiar el curso ofrecido por el Product Owner. | 3 | 7
1 | Creación y acoplamiento del simulador con la Nube | Asimilación del código propuesto y dominar las librerías de Thingspeak y poi. | 3
1 |  | Creación de modelo contrastando con datos sintéticos. | 3
1 |  | Implementación y modificación del simulador. | 10
1 |  | Realizar scripts de conversión de archivos .DB a .xlsx | 3
1 |  | Fallo en paradox para transformar en .xlsx | 10 | 29
| Estudio de factores externos distintos de potencia y velocidad de viento | Estudio de la temperatura y humedad. | 6
|  | Estudio de presión. | 5 | 11
| Estudio de curva de potencia | Hacer comparación global como parque eólico. | 1
|  | Hacer un análisis individual por aero. | 5
|  | Familiarizarnos con la curva de potencia. | 5
|  | Pintar gráficas a nivel de parque. | 2
|  | Sacar hipótesis a partir del análisis. | 2
|  | Buscar información acerca de posibles detecciones y causas. | 5 | 20
| Implementar patrones | Estudiar sintáxis EPL. | 3
|  | Implementar patrón de productividad. | 25
|  | Implementar patrón de rendimiento. | 25
|  | Amoldar patrones al ESB y viceversa. | 2
|  | Preparar CSV para probar patrones en el ESB. | 3 | 58
| Documentación | Documentar reunión 1 | 1
|  | Recoger los patrones que implementemos como Storyboards. | 2
|  | Elaborar primer capítulo de la memoria del TFG. | 5
|  | Elaborar el segundo capítulo de la memoria del TFG. | 10
|  | Organizar estilos del documento del TFG. | 2
|  | Documentar el sprint primero en el capítulo de desarrollo. | 4
|  | Realizar artefacto de problemas encontrados, habilidades aprendidas, etc. | 2
|  | Integrar las actas de las reuniones en la memoria del trabajo de fin de grado. | 1
|  | Realizar acta de la reunión del día 20. | 1
|  | Reescribir capítulo 2. | 1
|  | Reescribir y releer capítulo de desarrollo. | 1 | 30
| Aprender PHP y familiarización con tecnología web | Hacer tutorial de w3Schools. | 5
|  | Implementar un método index para mostrar RankingProd Table. | 10
|  | Instalar MySQL | 2
|  | Empezar un proyecto en CakePHP en blanco con comunicación con MySQL. | 10
|  | Instalar y amoldar XAMPP a PHPStorm | 3 | 30
| Aprendizaje de CakePHP | Primera app modelo | 13
|  | Acoplar MySQL (abierto a MongoDB por si acaso). | 3
|  | Integrar HighCharts. | 4
|  | Plantear MongoDB o MySQL. | 4
|  | Integrar proyecto con Netbeans. | 2 | 26
| Retoque de patrones | Acoplar al caso real para que funcione en el ESB. | 4
|  | Afinar el tema de los timestamps. | 5
|  | Hacer dinámico y conseguir la unidad parra hacer el módulo. | 8 | 17
| Diseño y arquitectura | Diseñar modelo de clases UML. | 2
|  | Diagrama de paquetes de la arquitectura. | 2
|  | Preparar la arquitectura con la consola de cake. | 3
|  | Buscar plantillas y decisión de estilos. | 5
|  | Diseñar las interfaces. | 2
|  | Diagrama de patrones finales. | 2
|  | Diagramas alternativos. | 4 | 20
| Implementación | Ajustamos la tabla de las transiciones y completamos. | 3
|  | Generación completa de base de datos definitiva con nombre: “EolicEventConsumer” | 5
|  | Primera visión de las datetables del rendimiento | 5
|  | Primera versión de gráfica de rangos para crear curvas de potencia diarias. | 5
|  | Creación de index, add, delete y view. | 3
|  | Modificar el menú. | 2
|  | Organizar y pactar el Grid de producción. | 2
|  | Hacer formulario de introducción. | 5
|  | Asignar seguimiento de colores con javascript | 2
|  | Inyección de tablas ranking diarias. | 2
|  | Aprender a utilizar el Helper de CakePHP para hacer consultas. | 4
|  | Añadir una columna con la fecha sin el momento exacto, únicamente con el día. | 4
|  | Post que actualiza los 4 ranking. | 2
|  | Información básica del aero seleccionado. | 2
|  | Formulario y front&back de la gráfica de la productividad. | 3
|  | Organizar el seguimiento temporal de la producción con javascript. | 2
|  | Organizar el código. | 1
|  | Refinar la interfaz | 2 | 54
| Documentación | Planificar la iteración y crear historias y tareas. | 2
|  | Documentar y retoques posibles del capítulo 2. | 2
|  | Documentar reuniones del sprint 3. | 2
|  | Terminar arreglos de sprint 2. | 1
|  | Documentar sprint 3. | 3
|  | Amoldar diagramas con memoria. | 1
|  | ¿Qué es CakePHP? | 1
|  | Dejar zanjados capítulos del 1 al 5. | 2.5
|  | Definir tareas del sprint 2 y 3. | 2
|  | Reunión de planificación del sprint 0. | 3
|  | Refactoring del desarrollo. | 1.5 | 21
| Redifinir diagramas | Redifinir diagrama de paquetes. | 1
|  | Redifinir diagrama de clases de app gráfica. | 1
|  | Refinir diagrama de secuencia del input. | 1
|  | Redifinir diagrama de secuencia de adición de patrones. | 1
|  | Redifinir diagrama de secuencia de despliegue de eventos complejos. | 1 | 5
| Implementación de la página | Implementación de las gráficas de curvas diarias del rendimiento de manera final. | 4
|  | Implementación del diagrama de barras del rendimiento. | 2
|  | Implementación del apartado de outliers del rendimiento. | 5
|  | Acoplación de las tres gráficas y unificarlas. | 1
|  | Pantalla de inicio. | 3
|  | Modificación en la creación de gráficas para poder ingresarlas en un contenedor concreto. | 2
|  | Refinado de todas las vistas y unificación. | 2
|  | Control de excepciones primero y control de las fechas. | 2
|  | Ingreso de aeros correspondientes al parque y bines de viento correctos. | 4
|  | Pestaña para el seguimiento temporal | 4
|  | Segundo control de excepciones más refinado | 5
|  | Tarea extra por si falta tiempo luego | 2.5 | 36.5
| Pruebas | Probar mecanismo de notificaciones | 3
|  | Plantear modelo y aceptación del SM. | 1
|  | Planificar alternativas de cómo plantear los casos de prueba. | 2
|  | Planificar pruebas de la aplicación gráfica. | 3.5
|  | Planificar pruebas para ESB. | 3.5
|  | Documentar pruebas para el ESB. | 5
|  | Documentar pruebas para la aplicación gráfica. | 5
|  | Corregir y unificar pruebas. | 5 | 28
| Documentación | Corregir y unificar pruebas. | 5
|  | Repasar desarrollo de sprint 2 | 2
|  | Repasar desarrollo de sprint 3 | 2
|  | Repasar desarrollo de sprint 4 | 5
|  | Realizar capitulo de pruebas | 5
|  | Realizar capítulo de resultados. | 5
|  | Realizar capítulo de conclusiones. | 3 | 22